## TASK
task_code | status_code | wbs_id | start_date | primary_base_drtn_hr_cnt | base_drtn_hr_cnt | resource_list | total_drtn_hr_cnt | target_drtn_hr_cnt | act_drtn_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_float_hr_cnt | total_float_hr_cnt | var_primary_drtn_hr_cnt | var_drtn_hr_cnt | var_primary_end_date_drtn_hr_cnt | var_end_date_drtn_hr_cnt | var_primary_start_date_drtn_hr_cnt | var_start_date_drtn_hr_cnt | drtn_pct_spent | end_date | task_name | delete_record_flag
ID de actividad | Estado de actividad | Código de EDT | (*)Inicio | (*)Duración de base 1(d) | (*)Duración de proyecto base(d) | (*)Recursos | (*)Duración en finalización(d) | Duración original(d) | (*)Duración real(d) | Duración restante(d) | (*)Margen libre(d) | (*)Margen restante(d) | (*)Margen total(d) | (*)Variación - Duración de base 1(d) | (*)Variación - Duración de proyecto base(d) | (*)Variación - Fecha de finalización de base 1(d) | (*)Variación - Fecha de finalización de proyecto base(d) | (*)Variación - Fecha de inicio de base 1(d) | (*)Variación - Fecha de inicio de proyecto base(d) | (*)Porcentaje de duración de original(%) | (*)Finalización | Nombre de actividad | Delete This Row
A1000 | No iniciado | ETCrtp-001 | 2024-10-11 08:00 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-17 13:00 | Creación de despligue de ventana de placa
A1010 | No iniciado | ETCrtp-001 | 2024-10-11 08:00 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-17 13:00 | Sistema de inserción de campos en placas

## TASKPRED
pred_task_id | task_id | pred_type | PREDTASK__status_code | TASK__status_code | pred_proj_id | proj_id | predtask__projwbs__wbs_full_name | task__projwbs__wbs_full_name | predtask__task_name | task__task_name | lag_hr_cnt | predtask__rsrc_id | task__rsrc_id | delete_record_flag
Predecesor | Sucesor | Tipo de relación | (*)Predecessor Estado de actividad | (*)Successor Estado de actividad | (*)Proyecto predecesor | (*)Proyecto sucesor | (*)Predecessor EDT | (*)Successor EDT | (*)Predecessor Nombre de actividad | (*)Successor Nombre de actividad | Demora | (*)Predecessor Recurso principal | (*)Successor Recurso principal | Delete This Row

## USERDATA
user_data
UserSettings Do Not Edit
DurationQtyType=QT_Day ShowAsPercentage=0 SmallScaleQtyType=QT_Hour DateFormat=d/mm/yyyy CurrencyFormat=Colombian Peso