## TASK
task_code | status_code | wbs_id | start_date | primary_base_drtn_hr_cnt | base_drtn_hr_cnt | resource_list | total_drtn_hr_cnt | target_drtn_hr_cnt | act_drtn_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_float_hr_cnt | total_float_hr_cnt | var_primary_drtn_hr_cnt | var_drtn_hr_cnt | var_primary_end_date_drtn_hr_cnt | var_end_date_drtn_hr_cnt | var_primary_start_date_drtn_hr_cnt | var_start_date_drtn_hr_cnt | drtn_pct_spent | end_date | task_name | delete_record_flag
ID de actividad | Estado de actividad | Código de EDT | (*)Inicio | (*)Duración de base 1(d) | (*)Duración de proyecto base(d) | (*)Recursos | (*)Duración en finalización(d) | Duración original(d) | (*)Duración real(d) | Duración restante(d) | (*)Margen libre(d) | (*)Margen restante(d) | (*)Margen total(d) | (*)Variación - Duración de base 1(d) | (*)Variación - Duración de proyecto base(d) | (*)Variación - Fecha de finalización de base 1(d) | (*)Variación - Fecha de finalización de proyecto base(d) | (*)Variación - Fecha de inicio de base 1(d) | (*)Variación - Fecha de inicio de proyecto base(d) | (*)Porcentaje de duración de original(%) | (*)Finalización | Nombre de actividad | Delete This Row
A1000 | No iniciado | ETP-001.1.1 | 2024-09-05 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Inicio de metodología de procesos por prototipos
A1010 | No iniciado | ETP-001.1.1 | 2024-09-05 08:00 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 09:00 | Creación de plantillas de documentos
A1020 | No iniciado | ETP-001.1.1 | 2024-09-05 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-05 08:00 | Inserción de PSP0
A1030 | No iniciado | ETP-001.1.1 | 2024-09-05 08:00 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 12:00 | Creación de plan de recursos y Diagrama Gantt con Oracle
A1040 | No iniciado | ETP-001.1.2 | 2024-09-10 12:00 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-16 09:00 | Montaje de documento
A1050 | No iniciado | ETP-001.1.3 | 2024-09-16 09:00 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-20 13:00 | Creación de Storyboard en GitBook
A1060 | No iniciado | ETP-001.1.4 | 2024-09-20 13:00 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 10:00 | Montaje de historias de usuario
A1070 | No iniciado | ETP-001.1.4 | 2024-09-26 10:00 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-01 14:00 | Creación de documento de ERS
A1080 | No iniciado | ETP-001.1.5 | 2024-09-16 09:00 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-20 13:00 | Envío a plataforma de SGP
A1090 | No iniciado | ETP-001.1.1 | 2024-09-05 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-05 08:00 | Montaje y configuración de repositorio GIT

## TASKPRED
pred_task_id | task_id | pred_type | PREDTASK__status_code | TASK__status_code | pred_proj_id | proj_id | predtask__projwbs__wbs_full_name | task__projwbs__wbs_full_name | predtask__task_name | task__task_name | lag_hr_cnt | predtask__rsrc_id | task__rsrc_id | delete_record_flag
Predecesor | Sucesor | Tipo de relación | (*)Predecessor Estado de actividad | (*)Successor Estado de actividad | (*)Proyecto predecesor | (*)Proyecto sucesor | (*)Predecessor EDT | (*)Successor EDT | (*)Predecessor Nombre de actividad | (*)Successor Nombre de actividad | Demora(d) | (*)Predecessor Recurso principal | (*)Successor Recurso principal | Delete This Row
A1000 | A1010 | De inicio a inicio | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | Inicio de metodología de procesos por prototipos | Creación de plantillas de documentos | 0
A1000 | A1020 | De inicio a inicio | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | Inicio de metodología de procesos por prototipos | Inserción de PSP0 | 0
A1010 | A1030 | De inicio a fin | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | Creación de plantillas de documentos | Creación de plan de recursos y Diagrama Gantt con Oracle | 0
A1000 | A1090 | De inicio a inicio | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | Inicio de metodología de procesos por prototipos | Montaje y configuración de repositorio GIT | 0
A1030 | A1040 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.2 Creación de Project Charter | Creación de plan de recursos y Diagrama Gantt con Oracle | Montaje de documento | 0
A1010 | A1050 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.3 Elaborar Storyboard | Creación de plantillas de documentos | Creación de Storyboard en GitBook | 0
A1030 | A1050 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.1 Creación de plan de proyecto (plan de mejora) | ETP-001.1.3 Elaborar Storyboard | Creación de plan de recursos y Diagrama Gantt con Oracle | Creación de Storyboard en GitBook | 0
A1040 | A1050 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.2 Creación de Project Charter | ETP-001.1.3 Elaborar Storyboard | Montaje de documento | Creación de Storyboard en GitBook | 0
A1050 | A1060 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.3 Elaborar Storyboard | ETP-001.1.4 Montaje de documento de Especificación de requerimientos | Creación de Storyboard en GitBook | Montaje de historias de usuario | 0
A1060 | A1070 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.4 Montaje de documento de Especificación de requerimientos | ETP-001.1.4 Montaje de documento de Especificación de requerimientos | Montaje de historias de usuario | Creación de documento de ERS | 0
A1040 | A1080 | FC | No iniciado | No iniciado | ETP-001 | ETP-001 | ETP-001.1.2 Creación de Project Charter | ETP-001.1.5 Revisión y retroalimentación de jefes | Montaje de documento | Envío a plataforma de SGP | 0

## USERDATA
user_data
UserSettings Do Not Edit
DurationQtyType=QT_Day ShowAsPercentage=0 SmallScaleQtyType=QT_Hour DateFormat=d/mm/yyyy CurrencyFormat=Colombian Peso